## Tabelle1
Arbeitspakete
Projektmitglied: | Tjark Krause |  |  | AP 0: Projektmanagement
Stand: | 2014-05-07 |  |  | AP 1: Hintergrundinformationen sammeln
AP 2: Entwicklungsumgebung aufsetzen
AP 3: Erstellen eines Softwaremodells
AP 4: Programmierung und Testen
Tage | Zeitaufwand | Tätigkeitsbeschreibung | Arbeitspaket
2014-04-07
2014-04-08
2014-04-09
2014-04-10
2014-04-11
2014-04-12
2014-04-13
2014-04-14
2014-04-15
2014-04-16
2014-04-17 | 1:30h | Recherche zu Eclipse+Tomcat | AP 1: Hintergrundinformationen sammeln
2014-04-18 | 2h | Server einrichten+Testen | AP 2: Entwicklungsumgebung aufsetzen
2014-04-19
2014-04-20
2014-04-21 | 45 min | Recherche zu Webprojects+Javascript | AP 1: Hintergrundinformationen sammeln
2014-04-22
2014-04-23
2014-04-24 | 1h | Arbeitem am Server | AP 2: Entwicklungsumgebung aufsetzen
2014-04-25
2014-04-26
2014-04-27 | 15 min | Arbeiten an Anleitung | AP 0: Projektmanagement
2014-04-28 | 45 min | Protokoll erstellen | AP 0: Projektmanagement
2014-04-29 | 45 min | Tomcatserver+mod_jk | AP 2: Entwicklungsumgebung aufsetzen
2014-04-30
2014-05-01 | 1:30h | Tomcat Server fertigstellen | AP 2: Entwicklungsumgebung aufsetzen
2014-05-02 | 1h | Recherche zu Apache Maven | AP 1: Hintergrundinformationen sammeln
2014-05-03
2014-05-04
2014-05-05
2014-05-06 | 30 min | Erstellen einer Anleitung+Protokoll | AP 0: Projektmanagement
2014-05-07