## Tabelle1
Arbeitspakete
Projektmitglied: | Stefan Voshage |  |  | AP 0: Projektmanagement
Stand: | 2014-05-02 |  |  | AP 1: Hintergrundinformationen sammeln
AP 2: Entwicklungsumgebung aufsetzen
AP 3: Erstellen eines Softwaremodells
AP 4: Programmierung und Testen
Datum | Zeitaufwand | Tätigkeitsbeschreibung | Arbeitspaket
2014-04-07
2014-04-08
2014-04-09 | 1 h | Recherche zu SBML und Biomodels Database | AP 1: Hintergrundinformationen sammeln
2014-04-10 | 1 h | Recherche zur Anwendung von Java(Htmlunit) auf Server | AP 1: Hintergrundinformationen sammeln
2014-04-11 | 2 h | Recherche zu (identifiers.org, Biomodels Database, Miriam Registry)
2014-04-12
2014-04-13
2014-04-14
2014-04-15 | 2,5 h | Vorbereitung der Präsentation | AP 0: Projektmanagement
2014-04-16 | 3 h | Recherche relevanter OntologiePortale (identifiers.org, geneontology.org) | AP 1: Hintergrundinformationen sammeln
2014-04-17
2014-04-18 | 2 h | Recherche der bioportal API | AP 1: Hintergrundinformationen sammeln
2014-04-19
2014-04-20
2014-04-21
2014-04-22 | 2 h | Recherche SBML, Geneontology API, SBO | AP 2: Entwicklungsumgebung aufsetzen
2014-04-23 | 3 h | Recherche SBML, Geneontology API, SBO CSS Query | AP 2: Entwicklungsumgebung aufsetzen
2014-04-24
2014-04-25
2014-04-26
2014-04-27
2014-04-28
2014-04-29 | 2 h | Recherche zur Interpro,SBO,AMiGO,KEGG | AP 2: Entwicklungsumgebung aufsetzen
2014-04-30
2014-05-01
2014-05-02 | 2 h | Erstellen Statusbericht | AP 0: Projektmanagement